## 工作清单汇总
工作汇总清单
模块 | 子功能 | 描述 | 详情 | 是否需要后台api的支持 | 预计工作量（单位天）
微信端 | 登录 | 微信免密登录 | 根据开发文档实现免密登录 登录后保存用户信息 后续提交信息时绑定到对应登录的用户 | Y | 1
| 首页 | 九个模块 记录，统计入口 | 根据当前登录的用户，判断是汇报人还是汇报对象决定显示统计按钮还是记录按钮 汇报人的话需要判断是否有某个模块的上传权限，若没有权限提示无权限，若有权限显示上传的画面 汇报对象的话显示统计按钮，点开后显示一些汇总的信息画面 | Y | 1
| 宿舍巡视 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来（包含描述） | Y | 1
| 晚自习巡视 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来 选择状态（较差 一般 良好 ） 选择年级后，根据系统时间（周几）和后台的配置带出老师 | Y | 1
| 早读巡课 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来 选择状态（较差 一般 良好 ） 选择年级后，根据系统时间（周几）和后台的配置带出老师 | Y | 1
| 集会点名 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来（包含未参加人员） | Y | 1
| 巡课 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来 选择状态（较差 一般 良好 ） 选择年级后，根据系统时间（周几，具体时间）和后台的配置带出老师和课程（包含描述） | Y | 1
| 午餐秩序 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来（包含描述） | Y | 1
| 大课间巡视 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来（包含描述 可选上午 下午） | Y | 1
| 午休巡视 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来（包含描述） | Y | 1
| 验菜 | 上传相关的数据图片等 | 上传数据到api，后台将数据保存起来（包含描述） | Y | 1
| 提交&提交并添加下一条 | 九个模块提交功能 | 九个模块上传数据时可以选择提交后返回首页或是提交后继续提交下一条 成功后弹出提示框，显示提交成功 | N | 0.5
| 记录 | 汇报人可以查看自己提交数据的汇总 | 汇报人数据的汇总，支持时间和类型的筛选 | Y | 1
| 统计 | 管理员（汇报对象）的统计数据 | 统计出九个模块汇报人的提交数据 默认显示今日汇报情况 总人数 支持时间筛选 点开后显示详情数据，包含已经汇报和未汇报 | Y | 2
后台 | 登录 | 帐号密码登录（帐号是手机号） | 汇报对象（管理员）和超级管理员可以登录系统 对于汇报对象来说是不是要在人员权限配置成汇报对象之后才可以登录后台？（是的，汇报对象就等于是普通管理员的角色） | Y | 1
| 超级管理员管理 | 支持添加超级管理员和密码修改功能 | 支持添加超级管理员和密码修改功能 | Y | 0.5
| 数据同步 | 每日定时通过腾讯智慧校园平台同步数据 | 调用开发的api同步组织架构信息和班级信息到系统中 | Y | 1
| 汇报查看 | 查看九类统计数据和汇总表格 | 超级管理员能看到所有模块的数据，汇报对象（普通管理员只能看到自己的数据） 包含汇报人，汇报对象，汇报部门，时间信息 查看功能，弹出框显示出对应的上传数据并显示上传的图片 支持分页 九类画面的导出功能是导出是PDF吗？和之前给的格式应该是一样的吧。是根据搜索条件导出的数据吗？（九个模块导出的时候是excel导出，以列表形式展示就行，每日汇总是以PDF文件的） 汇总表格（有疑问待明确）汇总的表格下面的列表应该是九类上传的汇总数据。后面有个下载的按钮，下载下来只是一个PDF里只有一条数据吗？是不是应该是在时间范围内的所有上传的汇报数据，可以在搜索按钮后加导出按钮点击后下载所有的上传数据，每条数据后的下载按钮改成查看（每天的汇总数据整合形成当天的汇总PDF文件，按照日期每天会生产一个文件的，里面包含了今天的所有的汇报） | Y | 3
| 表格导入 | 表格导入包含课表，早读，晚自习的导入功能 | 课表，早读，晚自习的导入功能在下面的三个模块中都有体现是重复的功能还有必要来做吗？（就是下面三个模块的模版导入） | Y
| 早读值班表导入 | 导入早读值班信息 | 支持年级的筛选 支持开始日期和结束日期 打开后默认显示已经导入的数据，若没有已经导入的数据显示空，用户添加完成后点击提交完成导入动作 支持excel上传直接导入课表 支持下载模板 | Y | 1
| 晚自习值班表导入 | 导入晚自习值班信息 | 支持年级的筛选 支持开始日期和结束日期 打开后默认显示已经导入的数据，若没有已经导入的数据显示空，用户添加完成后点击提交完成导入动作 支持excel上传直接导入课表 支持下载模板 | Y | 1
| 课表导入 | 导入课表信息 | 支持年级的筛选 支持开始日期和结束日期 打开后默认显示已经导入的数据，若没有已经导入的数据显示空，用户添加完成后点击提交完成导入动作 支持excel上传直接导入课表 支持下载模板 | Y | 1
| 人员权限配置 | 配置各个模块的汇报人和汇报对象 | 画面打开后默认显示已经配置的信息 配置各个模块的汇报人和汇报对象多对多的关系 点击提交按钮完成配置 | Y | 1
24

## 开发计划
任务 | 周期 | 开始时间 | 结束时间
对接方案调查 | 1 | 2019-08-07 | 2019-08-08
数据库设计 | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-09
开发框架搭建 | 2 | 2019-08-09 | 2019-08-11
后端接口提供 | 7 | 2019-08-11 | 2019-08-18
后台前端画面 | 7 | 2019-08-18 | 2019-08-25
微信前端画面 | 7 | 2019-08-25 | 2019-09-01
前后端联调 | 3 | 2019-09-01 | 2019-09-04
集成测试 | 3 | 2019-09-04 | 2019-09-07
上线部署和上线的前期准备 | 2 | 2019-09-07 | 2019-09-08